| п/п |  |  | Наименование мероприятий | Срок реализации | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - Организационно – управленческое обеспечение внедрения изменений, внесенных в федеральные основные общеобразовательные программы |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Размещение на официальном сайте школы информационных материалов об изменениях, внесенных в федеральные основные общеобразовательные программы | август 2026 года | Системный администратор Зам. директора по УВР |
| 2. |  |  | Проведение самодиагностики готовности школы к внедрению изменений, внесенных в федеральные основные общеобразовательные программы | июль-август 2026 | Директор Зам. директора по УВР Зам. директора по ВР Зам. директора по АХР |
| 3. |  |  | Организация участия педколлектива школы в мероприятиях различного уровня по вопросам внедрения изменений, внесенных в федеральные основные общеобразовательные программы | В течение 2025 года | Зам. директора по УВР Зам. директора по ВР Педагогические работники |
| II. Нормативное обеспечение внедрения изменений, внесенных в федеральные основные общеобразовательные программы |  |  |  |  |  |  |
| 4. |  |  | Разработка и утверждение плана по внедрению изменений, внесенных в федеральные основные общеобразовательные программы |  | август 2026 года | Директор Зам. директора по УВР Зам. директора по ВР |
| III. Методическое обеспечение внедрения изменений, внесенных в федеральные основные общеобразовательные программы |  |  |  |  |  |  |
| 5. |  |  | Участие в инструктивно-методических совещаниях, семинарах для различных категорий руководящих и педагогических работников общеобразовательных организаций по вопросам внедрения изменений, внесенных в федеральные основные общеобразовательные программы |  | 2026 — 2027 годы | Директор Зам. директора по УВР Зам. директора по ВР Педагогические работники |
| 6 |  |  | Проведение инструктивно-методических совещаний, семинаров для педагогических работников по вопросам внедрения изменений, внесенных в федеральные основные общеобразовательные программы |  | 2026 — 2027 годы | Зам. директора по УВР Зам. директора по ВР Руководители ШМО |
| 7. |  | Организация включения в педагогическую деятельность учителя использование методических материалов, размещенных на информационном портале «Единое содержание общего образования» |  |  | август 2026 года | Зам. директора по УВР Зам. директора по ВР Руководители ШМО |
| IV. Кадровое обеспечение внедрению изменений, внесенных в федеральной основные общеобразовательные программы |  |  |  |  |  |  |
| 8. |  | Обеспечение повышения квалификации педагогических работников по вопросам преподавания учебных предметов с учетом изменений, внесенных в федеральные основные общеобразовательные программы |  |  | 2026 — 2027 годы | Зам. директора по УВР Педагогические работники |
| V.Информационное обеспечение внедрению изменений, внесенных в федеральные основные общеобразовательные программы |  |  |  |  |  |  |
| 12. |  | Информирование общественности и всех участников образовательных отношений через сайт школы о подготовке к внедрению изменений, внесенных в федеральные основные общеобразовательные программы |  |  | август 2026 года | Директор Зам. директора по УВР Зам. директора по ВР |
| 13. |  | Проведение просветительских мероприятий, направленных на повышение компетентности педагогов и родителей o6yчающихся в части внедрения в образовательный процесс изменений, внесенных в федеральные основные общеобразовательные программы |  |  | август 2026 года | Директор Зам. директора по УВР Зам. директора по ВР Педагогические работники |